

**2025年中国网球公开赛**

**参展单位手册**

2025年8月

**目 录**

**[一、场地规划图](#_Toc520770754)** [1](#_Toc520770754)

**[二、参展日程安排](#_Toc520770755)** [2](#_Toc520770755)

**[三、主场服务商联络信息](#_Toc520770756)** [3](#_Toc520770756)

**[四、布展指南](#_Toc520770757)** [4](#_Toc520770757)

[1．布展时间 4](#_Toc520770758)

[2．搭建单位证件办理流程 4](#_Toc520770759)

[3．施工入场手续办理流程 5](#_Toc520770760)

[4．施工报馆所需文件清单 6](#_Toc520770761)

[5．各展区技术参数及相关要求 8](#_Toc520770762)

[6．施工安全须知 9](#_Toc520770763)

[7．施工证件的管理 10](#_Toc520770764)

[8．垃圾清理及要求 9](#_Toc520770765)

[9．展位搭建验收注意事项 10](#_Toc520770766)

[10．违规施工处罚细则 11](#_Toc520770767)

**[五、施工安全管理规定](#_Toc520770768)** [12](#_Toc520770768)

[1. 展位搭建施工管理规定 12](#_Toc520770769)

[2. 施工位置 12](#_Toc520770770)

[3. 人员安全管理 12](#_Toc520770771)

[4. 展位设计 13](#_Toc520770772)

[5. 搭建材料 14](#_Toc520770773)

[6. 水电气管理规定 15](#_Toc520770774)

[7. 电力施工要求规范、规程及制度 16](#_Toc520770775)

[8. 电力设备、线路管理 17](#_Toc520770776)

[9. 电气施工人员管理 18](#_Toc520770777)

[10. 电气防火措施 18](#_Toc520770778)

[11. 消防安全管理规定 19](#_Toc520770779)

[12. 施工进度要求 19](#_Toc520770780)

[13. 保险 19](#_Toc520770781)

[14. 安全员与安全检查 19](#_Toc520770782)

**[六、撤场指南](#_Toc520770783)** [20](#_Toc520770783)

[1. 撤展日期及流程示意图 20](#_Toc520770784)

[2. 撤场流程示意图 20](#_Toc520770785)

[3. 撤展注意事项 20](#_Toc520770786)

[4. 撤场验收注意事项 21](#_Toc520770787)

**[七、收费说明](#_Toc520770788)** [21](#_Toc520770788)

**[八、申报表格：](#_Toc520770789)**[表1—表7 23](#_Toc520770789)

**[九、附件：1-6](#_Toc520770790)** [32](#_Toc520770790)



**一、场地规划图----待最新区位图确定后替换**



**二、参展日程安排**

**参展单位递交报馆资料**

**发放参展单位手册**

**施工申报截止日期**

**施工图纸审核及回复**

**办理施工进场手续**

**参展单位进场搭建**

**赛事组委会进行全场安检**

**赛事举行**

**发放撤场通知书并预约撤场验收时间**

**赛事结束参展单位撤场**

**费用结算**

时间：8月20日前

时间： 8月20日

时间：8月21至8月30日

时间：8月21日至8月25日

时间：8月26日-9月10日

时间：9月11日-9月12日

时间：9月14日-10月5日

时间：10月6日-10月7日

时间：10月8日-10月15日

时间：11月25日前

时间：8月10日

**三、主场服务商联络信息**

尊敬的参展单位/搭建单位：

欢迎您参加2025年中国网球公开赛！为了更有效的协助您完成赛事筹备工作，我们为您提供本《参展单位手册》，本届赛事报馆流程和内容有所调整，请您务必仔细阅读，了解其中的服务信息，按照要求和您自身的需要认真填写服务表格，并根据我们的提示在进场施工前递交相关施工申报表格及备案文件。

我们再次衷心感谢您的大力支持与合作，期待与您相会在国家网球中心！

**如对本手册有疑问，欢迎您致电本届赛事主场服务商：**

**北京市首创吉润物业管理有限公司（主场服务商临时办公室）**

**现场办公地址：国家网球中心钻石球场五层5049**

**客户服务部门：**

**联系人：宋玉莹**

**手机： 13521189749**

**施工服务部门：**

**联系人： 黄兴**

**联系方式：17703249376**

**安全管理部门：**

**联系人： 张金鹏**

**联系方式：18801291091**

**四、布展指南**

**1．布展时间**

日期：2025年8月21日—9月10日

时间： 9:00—18:00（加班或延时搭建需提前一天向主场服务商申请）

**2．搭建单位证件办理流程**

联系中国网球公开赛组委会品牌中心联络人

**联系中国网球公开赛组委会商务部客服联络人**

交纳场地保证金、餐包押金（代中国网球公开赛组委会财务部）

到中国网球公开赛组委会主场服务商（钻石五层5049）办理相关进场手续

由主场服务商核实进场施工证件

持证入场搭建

**3．施工入场手续办理流程**

6. 承诺书等其它回执表格

**施工资质证明文件**

**施工图纸审核及施工方案备案**

1. 递交施工资质文件至主场服务商

加盖公章

2. 组委会及主场服务商进行资质审核

1. 先将电子版施工图纸发送至主场服务商邮箱预审

2. 超过4.5米展位及复杂结构展位须提供结构计算书、审核报告并加盖国家一级注册结构工程师印章及工程师执业资格证书

报主办单位审核

加

展馆报备（合格）

**办理服务申请并交纳相关费用**

1. 展会施工需求申请表

加盖公章

2. 施工管理价目表

报主场服务商

加

交纳相关费用

保险文件

1. 电子申报

加

2. 纸质提交至主场

1. 交纳施工保证金

加

2. 缴纳相关费用

**领取施工证件/确认场地**

**入场施工**

3. 施工保证金

4. 水电接驳价格表

5. 施工人员名单

1. 施工人员保险

2. 展位公众责任险

报主场服务商审核

* **友情提示：**

**报馆截止日期为2025年8月20日**。为不影响您的施工进度，请各位参展单位及搭建单位合理安排报馆时间，请于**进场前5个工作日递交纸质报馆资料**，感谢您的配合！

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **文件名称** | **内容/要求** | **重要性** |
| **施工**  **资质**  **证明**  **文件** | 企业营业执照及施工资质复印件 | 注册资金不小于100万元/三年以上 |  |
| 法人授权委托书及身份证复印件 | 被授权人即为展位安全责任人 |  |
| 特种作业证件复印件 | 如电工证、金属焊接切割作业证及高空作业证等（须提交在应急管理部www.chinasafety.gov.cn 查询截图) |  |
| **施工**  **图纸**  **审核**  **备案** | 展位整体彩色效果图 | 正面、侧面、俯视、仰视等不同角度 |  |
| 平面/立面尺寸图 | 标注展位平立面详细尺寸 |  |
| 消防设备布置图 | 标注灭火器类型，具体位置、规格、数量，人流动向，疏散出口标识 |  |
| 展位施工材质图及防火检测报告 | 需标注详细尺寸及搭建使用材质，需附材料清单及防火检测报告，展位搭建  材料的阻燃性能等级不得低于B1级 |  |
| 电路图和配电系统图 | 需标注包括电气接线图及分布图、开关规格及线径大小等所使用材料的说明、用电负荷和配电箱安装位置及用电设备清单，所有电线（包括隐蔽区域）均需穿镀锌金属电线管进行保护。 |  |
| 钢结构图 | 包括基础平面，柱子布置，梁平面布置图，柱子大样图和各节点详图等一整套图纸，加盖国家一级注册结构工程师章及其所在设计院印章 |  |
| 结构计算书及审核报告 | 应包含恒荷载、活荷载及风荷载等计算模型的整体计算书并出具审核报告，加盖国家一级注册结构工程师章及其所在设计院审核章 |  |
| **申报**  **表格** | **施工申请表（回执表1）** | **其中项目总负责人、现场负责人需 24小时保持开机状态** | **必填** |
| **施工保证金（回执表2）** |  | **必填** |
| **施工管理项目申请表（（回执表3）** |  | **必填** |
| **施工人员名单（回执表4）** | **附施工人员身份证复印件** | **必填** |
| **参展单位布展搭建委托书（附件1）** |  | **必填** |
| **参展单位安全责任保证书（附件2）** |  | **必填** |
| **施工及消防安全责任书（附件3）** |  | **必填** |
|  | 室外临时设施防风提示（附件4） |  |  |
|  | 2025中网组委会安全责任书（附件5） |  |  |
|  | 网球中心用电安全承诺书（附件6） |  |  |
| **其它**  **文件** | 保险证明文件 | 足额的展位责任险保单复印件，含人员 |  |
| 突发事件应急预案及措施 |  |  |
| 施工进度计划 | 提供详细的总体施工进度计划并对每日的搭建工作进行阐述 |  |
| 对进场施工人员进行安全生产和消防安全培训教育的资料，培训时间要满24学时并注明学习时间 | 要注明培训时间、地点、内容、参加人员（包括负责人、组长、副组长、组员等），并提交现场培训照片 |  |
|  | 施工方案 | 应包含施工组织、劳动机具、布展搭建、撤展拆除等施工方案及措施，质量、进度、文明施工、安全生产保证措施，成品保护防护措施等 |  |

备注：

（1）请参展单位通知各自委托的搭建单位于**2025年8月20日**前与主场服务商联系并办理施工报馆手续，并向中国网球公开赛组委会财务部交纳相关费用。

（2）本手册可登录：http://www.chinaopen.com官方网站进行下载。

（3）钻石包房及环廊搭建同样需要提交上述文件。

（4）以上所递交文件（除申报表格外）均为**一式三份，并加盖公章。**

**5．各展区技术参数及相关要求**

**5.1 Ａ展区（南广场）**

1. A 展区地面承重为 1500kg/m2。
2. **A 展区各展位的高度需保持为4.5米高，且不能搭建二层结构。**
3. Ａ展区各展位的顶部及背面需进行美化处理，可做广告画面或参展单位Logo。
4. 搭建开始前必须对场地的地面进行保护，接触地面的部分要用地毯包上木板或者钢板支垫，避免展位结构与地面直接接触。
5. 赛事期间，每个展位必须自行配备灭火器具，配置标准为每 25 平方米1具，展位四角各放置一对为宜。
6. 不得遮盖任何公共服务设施，如雨水井、电闸箱、照明灯、消防设备设施等。
7. A 展区各展位用电量最大功率限定如下：
8. 50平米展位用电量不能超过 380V/30A；
9. 80-100 平米展位用电量不得超过 380V/60A（组委会有可能会提供2条380V/30A 电缆）。
10. 120平米展位用电量不得超过 380V/90A（组委会有可能会提供3条380V/30A 电缆）。
11. 200平米展位用电量不得超过 380V/120A（组委会有可能会提供4条380V/30A 电缆）。
12. **A展区不提供上下水。**

**5.2 B展区（西广场）**

2)B展区地面承重为 1500kg/m2。

3)B **展区各展位的高度需保持为 3.8 米高，且不能搭建二层结构。**

4)B展区各展位的顶部及背面需进行美化处理，可做广告画面或参展单位Logo。

5)搭建开始前必须对场地的地面进行保护，接触地面的部分要用地毯包上木板或者钢板支垫，避免展位结构与地面直接接触。

6)赛事期间，每个展位必须自行配备灭火器具，配置标准为每 25 平方米1具。

7)不得遮盖任何公共服务设施，如雨水井、电闸箱、照明灯、消防设备设施等。

8)B 展区各展位用电量最大功率限定如下：

a)50平米展位用电量不能超过 380V/30A；

b)餐饮展位用电量不得超过 380V/60A（组委会有可能会提供2条380V/30A 电缆）。

**9)B展区可提供上下水。**

**5.3 Ｃ展区（钻石与布拉德周边）**

1)C 展区地面承重为 200kg/m2。

2)**C 展区展位最高点不得超过 3.8 米。**

3)搭建开始前必须对场地的地面进行保护，接触地面的部分要用地毯包上木板或者钢板支垫，避免展位结构与地面直接接触。

4)Ｃ展区禁止一切机动车驶入，展位搭建材料可使用手推车或人工进行搬运。

5)赛事期间，每个展位必须自行配备灭火器具，标准为每 25 平方米1具。

6)不得遮盖任何公共服务设施，如雨水井、电闸箱、照明灯、消防设备设施等。

7)B 展区各展位用电量最大功率限定如下：

1. 50平米展位用电量不能超过 380V/30A；
2. 80-100 平米展位用电量不得超过 380V/60A（组委会有可能会提供2条380V/30A 电缆）。

**8)C 展区不提供上下水。**

**5.4 D展区（C场周边）**

1)D 展区地面承重为 200kg/m2。

2)**D 展区展位最高点不得超过 2.7 米。**

3)搭建开始前必须对场地的地面进行保护，接触地面的部分要用地毯包上木板或者钢板支垫，避免展位结构与地面直接接触。

4)D展区禁止一切机动车驶入，展位搭建材料可使用手推车或人工进行搬运。

5)赛事期间，每个展位必须自行配备灭火器具，标准为每 25 平方米1具。

6)不得遮盖任何公共服务设施，如雨水井、电闸箱、照明灯、消防设备设施等。

7)D 展区各展位用电量最大功率限定如下：

1. 50平米展位用电量不能超过 380V/30A；
2. 餐饮展位用电量不得超过 380V/60A（组委会有可能会提供2条380V/30A 电缆）。

**8)D展区可提供上下水。**

**E展区（莲花与映月周边）**

1. E 展区地面承重为 200kg/m2。
2. **E 展区展位最高点不得超过 3.8 米。**
3. 搭建开始前必须对场地的地面进行保护，接触地面的部分要用地毯包上木板或者钢板支垫，避免展位结构与地面直接接触。
4. E展区禁止一切机动车驶入，展位搭建材料可使用手推车或人工进行搬运。
5. 赛事期间，每个展位必须自行配备灭火器具，标准为每 25 平方米1具。
6. 不得遮盖任何公共服务设施，如雨水井、电闸箱、照明灯、消防设备设施等。
7. E 展区各展位用电量最大功率限定如下：
8. 50平米展位用电量不能超过 380V/30A；
9. 80-100 平米展位用电量不得超过 380V/60A（组委会有可能会提供2条380V/30A 电缆）。
10. 120平米展位用电量不得超过 380V/90A（组委会有可能会提供3条380V/30A 电缆）。
11. 200平米展位用电量不得超过 380V/120A（组委会有可能会提供4条380V/30A 电缆）。
12. **E展区可提供上下水。**

**5.6 F展区（B场周边）**

1)F展区地面承重为 1500kg/m2。

2)**F 展区展位最高点不得超过 3.8 米。**

3)搭建开始前必须对场地的地面进行保护，接触地面的部分要用地毯包上木板或者钢板支垫，避免展位结构与地面直接接触。

4)F展区禁止一切机动车驶入，展位搭建材料可使用手推车或人工进行搬运。

5)赛事期间，每个展位必须自行配备灭火器具，标准为每 25 平方米1具。

6)不得遮盖任何公共服务设施，如雨水井、电闸箱、照明灯、消防设备设施等。

7)F 展区各展位用电量最大功率限定如下：

1. 50平米展位用电量不能超过 380V/30A；
2. 餐饮展位用电量不得超过 380V/60A（组委会有可能会提供2条380V/30A 电缆）。

**8)F展区不提供上下水。**

**5.7 室内展区**

1. 不得遮挡消防喷淋设施、空调出风口、安全出口及检修口。
2. 施工前要封闭空调出风口，施工完毕后进行清除。
3. 不得遮挡室内窗户。
4. 不得遮挡各控制面板。
5. 确保用电安全，需从室内闸箱接出配电箱，再从配电箱取电。

**5.8 餐饮供应商特别注意事项**

1. 展位地面必须做保护，防止油渍污染地面。
2. 需具备政府相关行业主管部门的管理规定和从业资质要求和相关营业标准。
3. 需设置污水排放的隔油设备，禁止将废弃油脂及化学性污水直接排入下水。
4. 展位的水和电必须要分开敷设，并做过桥保护。
5. 每日垃圾需自行清理出展场带走。
6. 提供用电设备明细（包括设备种类、功率、数量），是否有高温设备。

**6．施工安全操作须知**

1. 搭建单位应在规定时间和区域内施工，要建立防火安全制度，落实责任制。确定一名安全负责人，安全负责人在整个施工期及赛事期间不得无故离岗、脱岗。现场还需配备防火安全监督员，其职责为确保施工期间的防火安全和杜绝违章作业。赛事活动期间，搭建单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。
2. 施工过程中需维护场地原有设施的完好，如树木、草坪、水管、电源、路面、墙体等。如在施工过程中对场地设施造成破坏，草坪绿植损坏，则需按照场地要求进行恢复，以最终验收结果为准。
3. 施工中不得擅自拆卸、挪动施工现场及附近的消防设备设施；严禁埋压、圈占消防栓；占用防火间距、堵塞消防通道。如因野蛮施工造成场馆消防设备设施损坏，由此带来的一切后果由搭建单位负责。
4. 室内装修不能损坏原有室内外墙体、地面及顶部，并在赛后恢复原状，如有损坏，需由搭建单位进行自行维修并做出赔偿。
5. 场馆区域内严禁明火作业，搭建单位在施工期间不得使用电、气焊等明火作业。如有特殊需求须向主场服务商提出申请，待赛事组委会批准后方可。
6. 搭建单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展位的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道及安全疏散通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展位材料、施工工具，否则，展馆有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。
7. 相邻展位所有背板墙结构必须做美观装饰处理，不得影响临近展位的展示效果。
8. 施工人员高空作业（坠落高度基准面≥2m）时，应使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员必须佩带安全带。为保护人身安全，在可能坠落范围内应设置安全区，并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。
9. 施工现场禁止使用人字梯。
10. 进入场馆内的施工车辆行进时必须缓慢行驶，注意躲避地面电缆沟盖板，不得不在电缆沟上方通过时应垂直电缆沟方向缓慢通过，不得对沟盖板造成损坏。
11. 展位搭建存在安全隐患的搭建单位在接到《整改通知书》后，必须按时整改，并将整改结果及时回复主场服务商。
12. 施工材料及工具搬离场馆需提前开据出门单，由相关部门进行核对检查。
13. 国家网球中心场院内，严禁所有类型车辆进行充电，如有特殊需求请到组委会指定地点充电。
14. 进馆撤展期间，运输展位搭建材料的车辆未经许可不得进入场院内。持证车辆

装、卸货完毕后须立即驶离展场，禁止在国家网球中心院内过夜。

**7.赛期证件办理**

7.1 2025年9月初将同期开始赛期人员工作证件的办理，请商户尽早开始统计赛期工作人员数量，提前做好所有人员的姓名、手机号、身份证号和照片的信息收集工作。需要强调的是，中网工作证件经由公安部门批准办理，审批和制办都需要较长的流程周期，一人一证不得转借，遗失无法补办，因此赛事期间商户的每一位轮班工作人员都需要办理自己的证件，如涉及临时换人，证件也需要重新办理，任何情况下均禁止使用他人证件入场，一经发现，证件将被没收并处罚。

**证件办理具体启动时间另行通知。**

**8．施工证件的管理**

8.1 现场实行一人一证、一车一证原则。在布撤展期间，所有布展人员都须佩戴赛事委员会核准的施工证件方可进场，所有车辆须有赛事委员会发放的货运车辆通行证方可进馆卸料。

8.2 施工人员证件办理流程：施工人员证件须出具相关资料，如身份证，照片、保险合同副本，并由搭建单位负责人办理确认核准手续；

施工人员需自行采购透网背心、佩戴胸卡参考样式，自备胸卡可以到组委会主场服务商安排确认落实照片和名字。



8.3 施工期间的车辆可凭车证进出。为适应不同商户的需求，设有全程车证及单日车证两种类型：全程车证可用于前期布展和后期撤场全程有效（不包括9月14日-10月5日赛事期间，赛期车辆管控措施另行安排）；单日车证仅为指定日期全天有效。车证办理需交纳定额费用，持车证进出的车辆，不需要再额外交纳停车费。

**9．垃圾清理及要求**

9.1 搭建期间搭建单位需自行清运展位及门前三包区域内的垃圾，不得将展位垃圾乱扔乱放，每日搭建结束需将自己展位垃圾装车带走不得遗留在场馆内。

9.2 搭建期间搭建单位需保证门前三包区域的地面卫生。禁止直接在地面进行刷涂料等会污染地面的作业。

9.3 搭建及赛事期间确保展位及门前三包区域的卫生，不乱扔垃圾，做好垃圾分类日

产日清，垃圾自行带走或放在主场服务商指定区域，不得遗留在搭建区域或场内。

9.4 撤展期间保证展位拆除物（包括拆除下来的铆钉等）全部清除，并装车带走，不

得遗留展位垃圾。

**10．展位搭建验收注意事项**

10.1 展位的牢固性及抗风能力，地面是否做好保护。

10.2 木制结构（无防火板饰面）是否已刷阻燃涂料。

10.3 配电箱生产厂家相关资质。

10.4 电线连接是否安全无隐患。

10.5 电线规格是否与展位用电量匹配。

10.6 电线生产厂家相关资质。

10.7 上下水设施是否按要求配置，是否加装过滤油装置。

10.8 展位内有无危险品。

10.9 灭火器是否合格，是否按照规定进行配备。

10.10 展位及周边卫生情况。

**11．违规施工处罚细则**

11.1 布撤展期间，针对以下行为，组委会有权对其开具罚单并进行相应处罚：

1) 现场吸烟；

2) 赤膊工作；

3) 不按规定佩带施工证件；

4) 未经允许私自进行焊接、切割作业；

5) 未按要求配备灭火器或灭火器不合格，过期或压力不足；

6) 携带易燃、易爆物品进场，如：汽油、酒精、稀料、橡胶水等；

7) 高空作业不戴安全帽、不系安全绳等违反高空作业规范；

8）现场打架斗殴等扰乱现场秩序的行为；

9) 不按照《电力施工安全管理规定》接驳电路；

10）其它违反《施工及消防安全管理规定》的行为。

11.2 布展期间，针对以下行为，组委会有权要求其停工，并对其进行相应处罚：

1) 现场搭建与前期申报的图纸及物料不相符；

2) 堵塞消防通道、遮挡消防设施；

3) 现场物料胡乱堆放；

4) 现场用电不符合要求，私自接驳电线、插座；

5）特种作业人员未持证上岗或持无效证件上岗作业；

6）未经允许私自进入施工现场进行施工作业。

7）未按规定涂刷防火涂料或涂刷不合格。

8）撤展时，野蛮拆卸展位、推到展位及搬运物品时造成地面损伤等

9）不服从现场管理，拒收组委会下达的整改通知，拒绝整改；

11.3 布展及撤展期间，如因违反国家及北京市相关规定，将按政府职能部门下达的处罚通知书上的金额为准。

**五、施工安全管理规定**

为了加强现场施工安全管理，保证赛事活动的安全顺利进行，2025年中国网球公开赛组委会特制定施工安全管理规定如下：

1. **展位搭建施工管理规定**

在国家网球中心从事2025年赛事活动施工必须严格遵守《大型群众性活动安全管理条例》、《北京市大型社会活动安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《安全生产法》及《北京地区电气规程汇编》等政府部门制定的相关管理规定以及组委会相关安全规章制度，服从2025年中国网球公开赛组委会的施工管理和监督检查，保证展位和人身安全。

1. **施工位置**
   1. 展位设置不允许遮挡展场内的固有经营场所，搭建展位结构时不允许遮挡展区内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道及各种标识。临建设施与墙面距离不得小于1m。施工前应做好防护措施，以防止损坏场馆地面及墙面。
   2. 搭建单位搭建展位面积不得超出参展承租面积，投影边线不得超出承租边界线。搭建单位搭建的展位面积应和申报面积相符，任何展位结构或展品（公司名称、标志、灯箱和海报）严禁超出展位边界。
2. **人员安全管理**
   1. 布撤展期间，所有入场人员均须佩戴组委会核准的有效证件并佩戴检验合格的安全帽，施工人员证件专人专用，不得转借他人。
   2. 登高作业人员必须正确佩戴安全帽、扣好帽带、系好安全带、穿好劳保鞋、衣服及裤子要整齐，登高作业人员必须遵守高空作业规范。登高作业时 (高度超过2米) 要使用高空作业平台，下方须有施工人员监护确保施工安全。施工现场禁止使用人字梯。

高空作业人员各搭建单位自行聘用有有效合格特种作业证件的从业人员。如个别

参展单位搭建单位无高空作业人员渠道，主场服务商可提供高空作业人员信息参考，各搭建单位自行咨询聘用。

* 1. 正确佩带安全帽及五点式安全带，如图所示：

重要提示：未遵守以上规定的人员，保安及现场安全管理人员有权拒绝其进入施工现场。

1. **展位设计**
2. 建议您在进行展位设计时，应派设计师和相关搭建技术人员来场馆进行搭建场地实际测量，以免在搭建时出现问题，耽误您的布展进程。
3. 展位结构的设计强度应当满足承受荷载所需要的强度要求，现场布展搭建应确保展位整体结构具有足够的强度、刚度和稳定性。**室外展位在设计时应充分考虑风、雨、雷等自然现象对展位带来的不安全因素。**
4. 室外展位必须使用钢结构进行搭建，钢结构构件或部件之间的互相连接均须使用螺栓连接、铆接或预制焊接，严禁使用铅丝、铁丝、钢丝等捆绑的连接方式。
5. 设计及施工中应充分考虑展位的安全性，确保展位整体结构可抵抗各项荷载。复杂结构展位以及室外展位须提供展位细部结构图及结点详图（加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章）及结构审核报告。
6. 栏杆应以坚固耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。
7. 搭建地台时必须在展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成公众人身伤害。
8. 玻璃幕墙、地台、围栏的设计应充分考虑并避免因人员撞击、冲击、踩踏等造成的不安全因素。
9. 所有展位不得阻挡场馆消防设施、电力设施及其它检修口，室内展位顶棚不得遮挡消防设施，封闭区间内应做防火设计，以确保展位的消防安全性。
10. 室外展位如做封顶结构，顶部需要做防雨斜坡。
11. 搭建材料
12. 布展材料必须环保，严禁大面积使用涂料、腻子粉、砂浆、化学颜料、胶水等装修材料。仅允许在局部范围进行小面积修补。同时补缝后产生的废料及容器需自行带走，严禁将废料倾倒入展馆卸货区水池、卫生间等区域。违者将依据相关场馆规定予以处罚。
13. 展位结构必须牢固、安全，搭建材料必须考虑风阻、雨水腐蚀、防火等各种安全因素。确保展位整体结构的强度、刚度以及稳定性，所设计的结构强度应当满足各种荷载所需要的强度。
14. 现场搭建只允许组装作业，不允许现场加工作业。禁止在现场进行焊接、切割、喷漆作业。
15. 展位搭建材料应使用难燃或不燃的材料，木结构应在表面做防火处理，粘贴防火板或刷涂防火涂料。
16. 禁止使用弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉织品装饰展位。仿棉麻布纱质感的装修装饰材料及特殊膜制品，其燃烧性能均不得低于国家规定的B1级标准（难燃），并须在施工申报时提供该材料样品及国家权威材料检测机构提供的产品检验报告。
17. 使用玻璃材料装饰展位，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展位结构，确保结构稳定。
18. 展位结构主体墙落地宽度不应小于120mm，以确保墙体与地面的接触面积，超过6m的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展位整体刚度和稳定性。
19. 对于使用钢结构立柱的展位其立柱应使用直径为 100mm 以上的无焊接材料，底部应焊接牢固底盘，上部焊接法兰盘以增加立柱的受力面积，以保证展位结构的牢固。展位结构不得使用管壁＜0.8mm 的薄壁受力构件，也不得使用严重锈蚀的受力构件。
20. 展位搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材。
21. 展位搭建及装修材料必须符合国家有关Ⅱ类民用建筑工程（文化娱乐场所、图书馆、展览馆、体育馆等）室内环境污染控制规范的要求。
22. **水电气管理规定**
23. 中网赛期搭建电气设备安装应符合《大型群众性活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》等相关管理规定及《北京地区电气规程汇编》中的技术规范要求，为确保赛事活动电力设施的使用安全，场馆及主场服务商共同对赛事活动现场水电进行管理。
24. 电气施工人员必须持有国家劳动部门核发的专业操作证书，持证上岗。禁止无证人员从事电气安装。施工现场电气设备、线路的安装、检修、拆除由专业电工负责。施工现场全部用电单位建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全责任人。
25. 施工过程中的各项用电必须提前向组委会主场服务商申请，并由中国网球公开赛组委会主场服务商负责接驳。未办理进场施工手续和缴纳相关费用的，主场服务商不予供电。
26. 严格按照赛事委员会审核批准的方案、图纸进行电气施工，用电负荷控制在批准的总负荷量内。如现场确实需要增加电器及其他用电设备而超出申报负荷量的，应及时申报办理有关手续，并按规定交纳相关费用。
27. 展位搭建单位必须自备带配置漏电保护开关的配电箱，配电箱、导线不得超负荷使用。
28. 在展位内安装的各种照明灯具及各种用电设备和材料要求符合国家安全标准。
29. 所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合国家标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积1mm2。所有线路必须使用镀锌金属电线管，包括隐藏线路。
30. 电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电必须分开使用，对于搭建单位将动力用电分接照明的，组委会将给以处罚。每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电。照明电路自带配电盘及控制开关。二级电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护，且负荷与负载相匹配（电箱实际接驳空开须与申报电源规格一致），电箱须零件齐全且完整带盖。
31. 展位电器连接端子必须完全封闭，不得裸露（可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接）。
32. 施工期间临时用电需自备电缆及配电箱，线中间不能有接头，要配有漏电保护器。
33. 室外安装灯具、插座、配电盘等用电器具应选用防雨型。室外用电设备应有可靠的防风雨雷措施。
34. 电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物，电线要分束穿套管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。
35. 展位内安装高温灯具应加有效保护措施。高温、强光灯具的引出线必须采用耐高温套管，且必须装在专用金属架上，周围不可放置可燃物。高温灯具要加防护罩。高温、强光灯具安装高度应在4.5米以上。严禁使用霓虹灯作为展位装饰照明。
36. 搭建单位、参展单位不准在场馆内供电设备及照明或动力线路上私自接驳用电气设备，如有违反，发生一切后果自负。
37. 展位所敷设的各种线路应固定，防止直接承受拉力，在穿越门口、通道等地点时，应使用绝缘过桥盖板加以保护，且中间不得有断接。
38. 展位内的水、电设施周围不得堆放可燃物及其它杂物，周围搭建展位不能影响水电设备的操作。
39. 根据北京市政府有关规定，严禁直排水，如有机器用水，参展单位需自带水循环装置，否则场馆有权拒绝其用水申请。
40. 展位内不准存放、使用充压的压力容器。
41. 如发现有违反上述规定以及不安全因素的，为确保安全，场馆和主场有权在不通知的前提下，随时停止供电、供水。
42. 根据场馆的设施能力，主场服务商有权随时接受或拒绝申请方提出的用电力要求。
43. **电力施工要求规范、规程及制度**
44. 电气设施安装必须符合国家电力行业的规范规程，严格按照国家《低压配电设计规范（GB50054-2012）》、中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布的《施工现场临时用电安全技术规范(征求意见稿）》、《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）》、《通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）》等规范，以及场馆方有关消防安全规定和本规定的具体要求实施，按场馆方审核批准的方案图纸施工；总控制电箱必须使用金属材质电箱。
45. 施工现场全体工作人员必须认真执行《北京地区用电单位电气安全工作规程》、北京市地方标准《建筑工程施工工艺规程第17部分电气动力安装工程》、《北京地区用电单位电气设备运行管理规程》。
46. 场馆低压供电系统采用三相五线制。电压等级380V/220V，50HZ。展区（展位）配电应采用三相五线制或单相三线制。如参展设备所要求的电压和频率与展馆等级不同，参展方或承建商应自带电源转换装置加以解决；照明配电每一保护回路的用电设备（包括灯具、插座）数量不得超过25具，总容量小于3KW或16A电流。
47. 展位必须自备展位用电总控制电箱，按规范配备安全可靠的空气断路器和漏电保护器（30mA，动作时间小于0.1S），安装在安全、明显、方便操作和检查的位置。
48. 展位用电总控制电箱的总开关保护整定值应低于或等于接入展馆固定电源箱开关保护整定值的80%，确保场馆供电系统的安全运行。如展位开关保护整定值不能适配，参展方或施工承建商应自行调整用电，直至符合此要求。
49. 三相非机械动力用电负荷大于或等于20A电流的，必须设空气断路开关分级保护。单相负荷大于16A电流的，应采用三相电源配电，平均分配用电负荷，达到三相用电分布平衡。
50. 选用的电气材料和设备设施应符合国家产品质量标准和认证，符合北京市消防安全要求。电气材料必须配备充足的安全载流量。电线应使用ZR-BVV（阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线）、ZR-RVVB护套线或ZR-VV电缆，禁止使用 双绞线（花线）和铝芯电线。灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品。
51. 普通照明类，机械动力类，变频设备、可控硅控制设备、舞台调光设备类，扩音设备类和24小时用电设备应按分类设立独立回路，严禁共用同一回路。重要的电气设备和重要场合、位置用电应安装一主一备双回路供电。
52. **电力设备、线路管理**
53. 分配电箱、流动开关箱采用铁板制作。
54. 分配电箱内开关间距离宜大于5cm。PE、N 端子分别设置，并设明显标志。不得有外露带电部分。
55. 分配电箱箱体防雨、防尘。箱门上挂锁。
56. 线路的每一支路始端装设隔离开关和断路器（短路和过载保护）。使用线缆必须合格，使用前应做遥测并提供相应的遥测记录数据，数据必须真实，可靠。
57. 正常情况下时，电气设备不带电的外露导电部分及金属护栏、棚架接 PE 线。PE 线不允许串接。
58. 施工现场使用的所有电气设备不得露天设置，不能放在低洼地带，应搭设具有防雨雪、防砸、防碰撞、防倾倒功能的遮棚。
59. 施工现场使用的电气设备、材料必须是合格品，严禁使用不合格的产品。配电箱内开关配置合理，总开关需添加漏电保护装置，且不大于本展位所申报的用电负载。布线必须添加线外保护管线，插座不允许直接安装在可燃（易燃）物上。如无法避免，应做阻燃隔热处理，灯具同上，另需做防雨防潮，导线接头不能直接绞接。
60. **电气施工人员管理**
61. 施工现场全部用电单位建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全责任人。
62. 施工现场电气设备、线路的安装、检修、拆除由专业电工负责。电工必须持证上岗，严格执行本工程的安全规章制度。高压操作时最少需两人在场。施工过程中穿绝缘鞋，带手套。
63. 电气设备检修及安装时，必须执行保证安全的技术措施，即：停电、验电、悬挂临时地线、挂标示牌、设临时遮拦。必要时设专人看护配电箱，以防止电击事故发生。
64. 所有配电箱、开关箱每天检测一次，并做好检查记录，检查和维修人员必须是专业电工。大风和雷雨天气时，由电工及时进行配电线路的巡视检查工作，发现问题及时解决。
65. 严禁非电工拆装电气设备，严禁乱拉乱接电源、电线。
66. 施工现场设专职安全员，安全员负责施工现场的日常检查，如果发现安全隐患，则有权立即停止作业，各搭建施工人员必须服从安全员的检查指导。
67. 电工有权制止现场一切违章用电及违章操作的行为，严禁酒后作业。
68. **电气防火措施**
69. 使用电气设备必须严格执行现场防火规定和防火措施，指定专人负责，确保施工防火。
70. 配电线路敷设时，根据线路负荷计算选择线路截面积，避免因配电线路过载、短路、绝缘损坏等造成线路过热引起的火灾。
71. 配电箱、开关箱附近不得堆放妨碍操作、维修的物品，严禁堆放易燃物品。
72. 现场配电足够的消防器材，使用扑灭电气火灾的干粉灭火器材；消防器材要定期检查，严禁随便动用。
73. **消防安全管理规定**
74. 搭建单位必须严格遵守《北京市大型社会活动治安管理规定》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》及其它相关规章制度，确保施工顺畅及人身安全。
75. 搭建单位进场施工前须办理相关进场手续，并签订《消防安全责任书》。
76. 展位内所搭建结构均应采用不燃或难燃材料，展位搭建材料的阻燃性能等级不得 低于B1级（难燃型），需提供相关材料防火检测报告。
77. 展位施工严禁使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在场内进行喷漆、刷漆等工作。
78. 消防通道：严禁长时间占用通道，随时清理占用通道的物品。
79. 消防设施配置要求：从进馆施工之日起，每展位需配置灭火器4公斤以上检验合格的干粉灭火器，配置标准为每25平米1具，摆放于明显处。
80. 展位结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和消防通道。
81. **施工进度要求**

每展位需在2025年9月10日前完成搭建工作并提供详细《施工进度计划》, 对每日的搭建工作进行阐述。

2025年9月11日-12日为组委会及各政府职能部门安全检查和电检验收时间。

1. **保险-必查项目**

**建议参展单位购买足额展位公众责任险，为工作人员及观众在展位内可能发生的意外提供保障。参展单位对展会期间展位范围内的观众、员工、客户等安全负有主体责任。 参展单位在签署展位搭建合同时应明确施工方的安全施工责任，要求施工方提供团体意外险或施工人员保险文件，以保护自身利益。**

1. **安全员与安全检查**

每个展位的搭建单位必须确定一名现场施工安全负责人，佩戴安全员标识，全面负责施工安全、用电安全及消防安全工作，并配合组委会安全巡检工作。

**安全员佩戴袖标样式参考：**



布撤展及赛事期间，组委会施工管理小组每天会进行安全巡检，请参展单位督促搭建单位配合安全巡检。组委会有权对存在安全隐患的展位下发《整改通知书》，情节严重或不加改正的，组委会有权停封展位。造成的任何损失由参展单位自己承担。

**七、申报表格：**表1—表4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **施工申请表**  **【截止日期：2025年8月20日】** | 回执表1 |
| **请填写完整并回执至主场服务商**  公司名称： 联系人：  电 话：  传 真： E-mail: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参展单位名称：** | | 展位号： |
| 现场安全责任人： | 手机： | 搭建区域：□室内 □室外 |
| 展位面积： m2 | 演出活动：有□ 无□ | **参展单位**  **签名盖章处：** |
| 展位规格： m× m | LED大屏：有□ 无□ |
| 展位搭建高度： m | 消防设施：有□ 无□ |
|  | | |
| **搭建单位名称：** | | |
| 地址： | | 邮编： |
| 项目总负责人： | 手机： | 需 24小时保持开机状态 |
| 现场安全负责人： | 手机： | 需 24小时保持开机状态 |
| 强电弱电负责人： | 手机： | **搭建单位**  **签名盖章处：** |
| 值班电工姓名： | 手机： |
| 灯光负责人： | 手机： |
| 音响负责人： | 手机： |
| 视频负责人： | 手机： |

* **注意事项：**

1．进场搭建时间：2025年9月1日至 17 日，每日9:00—18:00。

4．如文件不全、不实或不符合规定，中国网球公开赛组委会有权拒绝搭建单位进场施工。

5．表格请于进场搭建时与其他进场手续文件一起交到中国网球公开赛组委会主场服务商。

6．其中项目总负责人、现场负责人需 24小时保持开机状态。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **施工保证金**  **【截止日期：2025年8月20日】** | | 回执表2 |
| **请填写完整并回执至主场服务商**  公司名称：  联系人：    电话： 传真：  E -mail: | | 参展单位名称：  展位号：  联系人及手机：  电话： 传真：  E-mail： | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 单位 | 单价 | 申请数量 | 合计金额（RMB） |
| 施工保证金 | 蓬房内搭建展位 | 150元/m2 |  |  |
| 个性化搭建展位 | 300元/m2 |  |  |
| **施工保证金合计** | | | |  |
| **钻石球场2F~3F包房保证金** | | 50元/m2 |  |  |
| **配套餐饮楼三层餐包保证金** | | 50元/m2 |  |  |
| **保证金总计** | | | |  |
| **退押金信息** | **公司名称(必须是汇款时的名称)：** | | | |
| **开户银行全称：** | | | |
| **账号（必须是汇入款的账号）：** | | | |
| **退款金额（退款时填写）：** | | | |
| **搭建单位名称** |  | | **搭建单位（签字盖章）** | |
| 联系人及手机 |  | |

* **注意事项：**

1. 办理进馆手续时，需先交纳施工保证金，最多不超过人民币叁万元整（￥30,000.00）；包房及餐包保证金按照使用面积按照每平米50元交纳。
2. 本届赛事施工保证金统一交至中国网球公开赛组委会财务部；撤展结束后，经核查没有违反相关施工安全管理规定的情节，未破坏场馆设施，没有垃圾遗留在整个展馆范围内，施工押金将由中国网球公开赛组委会财务部退还至汇款账号。
3. 交纳施工保证金时，请以公司对公司电子汇款方式，不接受其它任何形式的付款。汇款时一定要**注明展位名称及款项的用途**。
4. 退还施工保证金时，将直接退还给支付方，不转退第三方。
5. 以上信息，如因填写不当，会给贵公司造成无法及时退还押金或产生额外费。
6. 账户信息：

**账户名称：北京中国网球公开赛体育推广有限公司**

**账号：323371962355**

**开户行：中国银行北京远大路支行**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **施工管理项目申请表**  **【截止日期：2025年8月20日】** | | 回执表3 |
| **请填写完整并回执至主场服务商**  公司名称：  联系人：    电话： 传真：  E-mail: | | 参展单位名称：  展位号：  联系人及手机：  电话： 传真：  E-mail： | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 单位 | 单价 | 申请数量 | 合计金额（RMB） |
| 车证（单天） | 布、撤展期间使用 | 20元/张 |  |  |
| 车证 | 布、撤展期间使用 | 100元/张 |  |  |
| 施工证 | 布、撤展期间使用 | 10元/张 |  |  |
| **施工证件费用总计** | | | |  |
| **搭建单位名称** |  | | **搭建单位（签字盖章**） | |
| 施工负责人及手机 |  | |

* **注意事项：**

1. 现场实行一人一证，一车一证制度，人员实名，车辆对号，不得转借。
2. 施工车证仅限于布展及撤展期间使用。货运车辆进入场馆不得超过2小时。所有车辆需停放在指定区域，服从管理人员调度指挥。车辆须按场地内的标识和道路规范行驶，不得跨越、横穿其他区域展位，司机不得无故离开车辆。如有违反，现场管理人员有权禁止其驶入展场区域。
3. 展位搭建类型分为：中国网球公开赛组委会提供的蓬房内搭建展位和个性化展位两种。
4. 账户信息：

**账户名称：北京中国网球公开赛体育推广有限公司**

**账号：323371962355**

**开户行：中国银行北京远大路支行**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **施工人员名单**  **【截止日期：2025年8月20日】** | | 回执表4 |
| **请填写完整并回执至主场服务商**  公司名称：  联系人：    电话： 传真：  E-mail: | | 参展单位名称：  展位号：  联系人及手机：  电话： 传真：  E-mail： | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **年龄** | **性别** | **工种** | **证件号码** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 施工人数共计（ ）人 | | 施工负责人：  手机： | | **搭建单位（签字盖章）：** |

1. 现场实行一人一证，一车一证制度，人员实名，车辆对号，不得转借。
2. 核验施工人员证时，**请提供施工人员身份证复印件及1寸白底证件照片**。
3. 施工负责人需对施工人员在中网赛期的一切安全行为负责。特种作业人员须提供证件复印件。
4. 搭建单位须为所有展位购买公共责任险和施工人员险，并提供相应证明文件。

**八、附件1-6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **参展单位布展搭建委托书**  **【截止日期：2025年8月20日】** | 附件1 |

参展单位名称： 展位号：

联系人： 联系电话：

我单位为2025年中国网球公开赛的参展单位，搭建面积为 平方米，

展位长 米，宽 米，高 米。

我单位现委托 为我单位展位搭建单位。

本公司承诺：

1. 该搭建单位确认为本展位唯一指定搭建单位，且具有展位布展搭建资质。
2. 该搭建单位已同本单位签定相关搭建合同，确保展位安全施工及正常运行。
3. 我单位已明确组委会、主场服务商、场馆有关施工管理的相关规定及安全细则，并通知我单位指定委托搭建单位严格遵守，确保施工安全。
4. 配合组委会及主场服务商对展位安全进行监督，如违反组委会、场馆及有关部门相关施工安全规定，组委会有权对布展搭建单位进行处罚及追究相关责任方责任。
5. 对搭建单位进行监督，若违反施工管理相关规定，组委会有权追究我公司及我公司指定搭建单位一切责任。因违反施工管理规定，所发生的一切安全事故和责任，由相关责任方负责，并承担由此给组委会、主场服务商和场馆造成的所有经济损失。

**委托方-参展单位（公章）**

负责人签字：

联系电话：

2025年 月 日

**被委托方-搭建单位（公章）：**

负责人签字：

联系电话：

2025年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **参展单位安全责任保证书**  **【截止日期：2025年8月20日】** | 附件2 |

1. 本公司已仔细阅读2025年中国网球公开赛施工管理规定及展位施工安全责任书，并向组委会和主场服务商保证严格遵守此规定，配合施工现场的安全检查，服从现场施工安全管理。
2. 本公司承诺将委托具有施工资质的搭建公司为展位的搭建单位，并严格遵守施工管理规定，安全施工作业。
3. 本公司将于2025年8月20日前按要求将展位设计效果图、施工图等提交北京吉润物业经营管理有限公司审核备案。如果展位设计不符合要求，主场服务商有权要求更改设计。
4. 本公司将于2025年8月20日前按施工报馆所需文件清单中的要求向北京吉润物业经营管理有限公司报批施工图，**包括展位彩色效果图、平面图、立面图、消防设备配置配图、配电平面图、配电系统图、剖面图、施工细部结构图（所有图纸均须标明尺寸、所有结构材料的规格并加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章）及审结报告。搭建单位的企业营业执照及施工资质文件复印件、法人授权委托书及身份复印件、特种作业人员证件复印件、搭建委托书、参展单位签字盖章的展位施工安全责任书确认回执等文件。**
5. 因违反施工管理规定及相关法律法规，所发生的一切安全事故和责任，均由搭建单位负责，并承担由此给组委会、主场服务商和场馆造成所有经济损失。

**参展单位安全责任保证书确认回执**

本公司所委托之搭建单位名称：

本公司所委托之搭建单位地址：

搭建单位负责人： 电话： 手机：

**参展单位名称（盖章）**：

参展单位负责人签字： 电话： 手机：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **施工及消防安全责任书**  **【截止日期：2025年8月20日】** | 附件3 |

严格遵守《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市消防条例》、《建设工程安全生产管理条例》《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《北京地区电气规程汇编》、《2025年中国网球公开赛施工管理规定》等法律法规的规定以及其它相关规章制度，服从2025年中国网球公开赛组委会的施工管理和监督检查，保证展位和人身安全。

1. 施工前应按赛事组委会有关规定办理施工资质备案、施工图纸报审等手续并交纳相关费用。
2. 施工现场的安全和防火由搭建单位负责，搭建单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。赛事期间，搭建单位须留现场安全负责人及专职电工现场值班，发现问题及时处理。
3. 特种作业人员必须持国家颁发的合格有效证件上岗作业，并提交在中华人民共和国应急管理部www.mem.gov.cn 查询截图。
4. 所有入场人员均须佩戴赛事委员会核发的有效证件及检验合格的安全帽并扣好帽带。高空作业时（高度超 2 米）要使用高空作业平台，下方须设专人进行安全保护。登高作业人员必须正确佩戴安全帽、扣好帽带、系好安全带、穿好劳保鞋、衣服及裤子要整齐并扣好扭扣。登高作业人员必须遵守高空作业规范并持证上岗。
5. 场馆内复杂结及搭建室外展位时须提供展位结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展位的安全性，确保搭建展位各连接点及展位整体结构的牢固性。
6. 展位内所搭建结构均应采用不燃或难燃材料，展位搭建材料的阻燃性能等级不得低于B1级（难燃型），需提供相关材料防火检测报告。禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。各展位不得使用易燃材料进行装饰，**木质结构须刷检验合格的防火涂料后方可进场搭建**。
7. 展位结构严禁在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展位自身主体结构连接。严禁利用场馆结构或顶部网架作为吊装展位结构的工具。
8. 每展位须按每25平米1具的标准配备设置年检合格的4公斤以上的干粉灭火器。
9. 展位结构不准遮挡场馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。场馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展位、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。不得遮挡展馆安全门、防火卷帘门、消防栓、电梯门等固有设施。展位后壁与展厅墙壁之间要保留一定距离，该距离不得小于60公分，以便维护人员进入。通往出口、急救、救火装置及火情报警点的通道宽度不小于150公分。临建设施如遇场馆固定设施临近时（如立柱等），搭建单位须实测实量方可施工。
10. 搭建单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展位的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在场馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展位材料、施工工具，否则，场馆有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。
11. 特装展位不得超过限定高度。室外展场A 展区各展位的高度需保持为4.5米高，且不能搭建二层结构；B、C 、D、E、F展区展位最高点不得超过 3.8 米。馆内防火卷帘下严禁任何搭建，在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持50公分的净空。
12. 室外搭建的展位要做好防风措施，确保展位结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性，若有大风等恶劣天气使得室外临建设施出现安全隐患时，搭建单位必须提前做好应急预案，确保安全。
13. 使用玻璃材料装饰展位，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展位结构。
14. 搭建地台必须于展位范围内地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。
15. 展位搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。现场只允许预制件组装作业，不允许现场加工作业。严禁在搭建期间大面积使用涂料、腻子粉、砂浆、化学颜料、胶水等装修材料。仅允许在局部范围进行小面积修补。同时补缝后产生的废料及容器需自行带走，严禁将废料倾倒入展馆卸货区水池、卫生间等区域。违者将依据相关场馆规定予以处罚。
16. 施工现场严禁吸烟。展位施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。
17. 室内搭建展位严禁采用全封闭式顶棚，展位顶棚不得阻挡场馆顶部消防设施，要保证展位顶棚至少有50%以上的平面开放面积，储物间、房间、严禁封顶，展位顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，以确保展位的消防安全性。
18. 搭建单位不得动用场馆原有配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。
19. 照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。严禁使用霓虹灯、高温灯具作为展位装饰照明。
20. 所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积1mm2。所有线路必须使用镀锌金属电线管，包括隐藏线路。
21. 赛事现场提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用。
22. 国家网球中心场院内严禁所有类型车辆进行充电，如有特殊需求请到组委会指定地点充电。
23. 搭建单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业。超过2米的高空作业须配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由搭建单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护。施工现场禁止使用人字梯。
24. 施工人员须满18周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。升降车顶部的工作人员必须在工作抖内作业，不得骑跨在防护栏上、站在防护栏上工作。严禁超出工作抖的额定载荷升降作业。
25. 升降车作业时下方必须有监护人，严禁无关人员进入工作区域内。升降车工作人员上下传递工具或材料时，不能用抛递的方法。为保护人身安全，在可能坠落范围内应设置安全区，并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。
26. 施工作业人员须对施工区域自行评估潜在安全隐患，确认安全后方可施工作业。室外作业如遇五级以上大风时，禁止露天进行高空作业。禁止雨天室外使用电动升降出车。
27. 撤馆时，严禁野蛮拆卸展位结构，不得有强行推（拉）倒展位、高空抛物等行为。搭建单位须将所有搭建材料全部撤出赛事委员会并清运干净，严禁堆放在展位或场院内。
28. 搭建单位必须购买展位在搭建期间的意外伤害险。并将加盖公章的保险证明复印件提交到组委会。
29. 搭建单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则2024中国网球公开赛组委会将视情节轻重扣除相应施工押金。
30. 赛事组委会办公室保留对特殊情况实行特别限制的权利。赛事组委会管理人员有权进入展位进行检查。搭建单位在报馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由搭建单位负全部责任，并承担由此给2025年中国网球公开赛赛事组委会和主场服务商造成的所有的名誉及经济损失。

**\*本公司承诺：本展位搭建单位的法人委托授权人已仔细阅读此《施工及消防安全责任书》，并保证严格遵守此规定。进场前做好作业人员的安全生产培训教育工作，作业中严格按照相关作业规范操作。现场设专职安全管理人员。我单位承诺出现一切安全生产事故由我单位承担全部责任，与赛事组委会、主场服务商无关。**

**参展单位名称:**

参展单位地址:

参展单位负责人： （加盖公章）

电话： 手机：

日期：2025年 月 日

**搭建单位名称：**

法人签字： （加盖公章）

电话： 手机：

日期：2025年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **室外临时设施防风提示** | 附件4 |

**一、简述：**

国家网球中心四周空旷，无高大建筑物遮挡，故在多风季节室外瞬间风力极大，易造成室外临时设施破坏、甚至倒塌，为了保证人员财产安全，故特此提示。

有关搭建单位在设计、施工、维护、拆除等环节必须遵守国家及地方相关规定和标准，同时遵守《2025年中国网球公开赛施工管理规定》。

**二、气象记录参考：**

北京市气象台2009年强风天气记录：平原地区平均风力可达6至7级，瞬间最大风力可达8至9级，部分监测站点最强阵风逼近10级。

**三、内容：**

**1、布展前图纸审核、备案：**

由于在大风季节室外气候条件恶劣并且不具备准确预知性，故室外展位应该比室内展位具有更好的稳定性及材料安全性。

室外展位的搭建单位须提供展位细部结构图及结点详图，加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章及结构审核报告。室外展位及室外主办设施图纸中必须明确注明材料规格及加固方式，要具备防风处理措施。

室外展位A 展区各展位的高度需保持为4.5米高，且不能搭建二层结构；B、C 、D、E、F展区展位最高点不得超过 3.8 米。

**2、搭建单位注意事项**：

布展期间，搭建单位每天均需有专人在现场监督室外临时设施的搭建、安装、防风措施设置等情况。

开展期间，搭建单位每天均需有专人查询、记录天气预报，遇到大风警示预报的情况，须在第二天参展单位观众入场前对室外临时设施完成结构安全检查，结构已经损坏的，须立即对展位进行拆除、并清运出场。

**搭建单位名称**：

施工负责人： （加盖公章)

日期：2025年 月 日

**附件5**

2025中国网球公开赛组委会

安全责任书（单位）

根据《大型群众性活动安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》等法律法规，以及《2025中国网球公开赛组委会安全管理规定》的要求， （单位）承诺，在2025年中国网球公开赛筹备和赛事期间，自觉遵守国家各项法律法规和组委会安全规定，负责确保所属固定建筑及各项设备的正常运行；负责确保相关水、电、气、热的安全运行；相关临时建筑及附属设备的安全运行；对全部参与赛事的工作人员（包括邀请来宾、外协人员）的人身、财产及进场车辆等的安全负全面责任。

我单位负责对以上安全工作设置专人负责，加强巡视检查，保证活动期间不发生任何安全责任事故。如出现安全责任事故给2025年中国网球公开赛赛事及组委会造成损失，由我单位负全部法律及经济赔偿责任。

**责任书签署单位（盖章）**：

法人或委托人；

日期：

**附件6**

**国家网球中心用电安全承诺书**

**第一部分：国家网球中心对场地用电安全要求：**

1. 在国家网球中心举办任何租用场地活动，使用方必须有用电总负荷计算书，施工至运行严格按照北京地区电气规程操作。
2. 施工的临时用电也必须有负荷计算书，且提供起用的时间和临电使用终止时间，施工及搭建所有用电设备安装必须由专业电工操作。
3. 根据使用方的使用安全和计算书提供的用电的负荷。结合使用方的需求，合理安排提供给使用方的接口下端，保证使用方的用电需求。
4. 使用方如在安装和使用过程中，随意改变用电性质、私自增加使用荷载，使用方自行进行调整的，如若出现安全问题由使用方承担全责，与国家网球中心方无任何责任。
5. 严格按照TN-S零线保护系统配电（三相五线制），二级配电箱必须做重复接地，接地、接零要有明显标识。严禁一闸多机，严禁多回路接线。露天现场临时配电盘、箱要有防雨措施，配电箱须贴有负责人及联系电话。
6. 二级配电箱、总配电箱、分配电箱额定值、动作整定值相适应实行三级配电原则，配电箱必须装设短路、过载、漏电保护电器开关，必须采用一机一匣一漏一箱原则，开关箱漏电保护器额定动作电流不应大于30mA时间不大于0.1s潮湿环境10mA时间0.1s。
7. 所有电气设备必须可靠接地，接线牢固。临时用电明敷线路需设有安全警示标识，分段专人看守。临时电缆过路，必须采用专用马道或穿管保护，电线架空线路高度在装置内不得低于3米，道路不低于4.5米，不得在树上或脚手架上架设。
8. 使用方使用前上交国家网球球中心用电设备的检测报告书和报备国家专业相关部门电消检报告书，电消检过程中须有场馆方人员在现场。网球中心根据专业相关部门检出的问题要求使用方进行更改，整改完毕后供电。
9. 国家网球中心只负责提供电源点开关接口上端的用电安全。

**第二部分：用电方承诺：**

我司愿意承诺**严格执行国家网球中心对场地用电安全要求，**负责国家网球中心提供的电源点开关接口下端的线路至设备终端的用电安全，并严格按《北京地区电气规程汇编》和《安全生产法》的有关规定和相应操作制度施工作业和运行。施工现场配备相应的灭火器材。如因各种违规用电、违章操作而造成的所有用电安全问题及由此造成的人身伤害事故及设备、线路、等一切财产损失的，**由我公司承担全责及赔偿。与国家网球中心无任何关系。**

**使用方用电承诺单位（盖章）**：

承诺负责人：

日期 ：2025年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2025中网公开赛赛事组委会施工管理处罚规定**  **【截止日期：2025年10月4日】** |

搭建单位及施工人员违反管理规定，致使施工的项目、展位在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中，发生倒塌、人员伤亡、火灾等一切安全责任事故、搭建单位负全部责任，并承担法律责任以及由此给国家网球中心、赛事组委会以及主场服务商造成的一切经济损失及名誉损失。组委会及主场服务商视情节轻重将对搭建单位给与警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。

为确保2025中国网球公开赛的布撤展施工安全有序的顺利进行，加强和规范展览会施工秩序，保障人民生命和财产安全，凡进入国家网球中心进行施工的单位和企业自觉遵守各项规章制度，签订《施工及消防安全责任书》并严格执行，同时如有违反愿接受如下处罚规定：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **罚款额度 （人民币）** |
| 1 | 施工期间未按规定佩带安全帽，对搭建单位处以每人每次 200元罚款 | **每人50元** |
| 2 | 高空作业不戴安全帽、不系安全绳、未按规定使用高空作业平台等违反高空作业规范的行为，对搭建单位处以每人每次 500元罚款 | **每人200元** |
| 3 | 在施工现场吸烟、赤膊工作、打架斗殴等扰乱现场施工秩序的行为，将被清出施工现场并处罚款 | **200元以上** |
| 4 | 未经书面许可，私自接电，一经发现，除补交电源接驳费外，并处罚款 | **1000元以上** |
| 5 | 未经书面允许，在场院内进行焊接、切割等明火作业行为，一旦发现将没收其作业设备，并处罚款 | **1000元以上** |
| 6 | 未经允许私自进入施工现场搭建或展位出现结构失稳等重大安全隐患，要求立即设置隔离区域，进行整改，并处罚款 | **5000元以上** |
| 7 | 施工时阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、公共通道，遮挡消防设施、配电柜、空调、摄像头等固定设施，要求进行拆除整改，并处罚款 | **1000元以上** |
| 8 | 施工现场调漆、喷漆、刷漆等违反《北京市展览展销消防安全管理》规定的行为，要求其立即停止，并处罚款 | **1000 元以上** |
| 9 | 展位施工使用易燃、易爆物品（汽油、稀料、酒精、橡胶水等），要求停止其施工行为，并处罚款 | **1000元以上** |
| 10 | 展位搭建使用各种可燃纺织物品、展位结构未做防火处理或防火涂料涂刷不合格，要求立即整改，并处罚款 | **1000 元以上** |
| 11 | 违反电力施工安全管理规定、无有效证件从事电气施工操作等，要求立即停止施工，并处罚款 | **500 元以上** |
| 12 | 展位内所有线路必穿镀锌金属电线管，未穿管裸露在外的线路（穿管不到位），要求立即停止施工，并处罚款 | **1000元以上** |
| 13 | 向场院内及地沟倾倒废油、漆料、涂料等废弃物者 | **1000元以上** |
| 14 | 搭建展位及各种活动布置利用场馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等行为，要求立即整改恢复，并处罚款。 | **500元以上** |
| 15 | 撤展时，野蛮拆卸展位、推到展位及搬运物品时造成地面损伤等，要求其立即纠正恢复，并处罚款 | **5000 元以上** |
| 16 | 撤展时，施工垃圾未清理或未清理干净或未验收，将在施工押金中扣除 | **1000元以上** |
| 17 | 对违反国家法律法规及参展单位手册中的其它施工及消防安全管理规定，不配合现场管理、拒收整改通知的搭建单位，视情节严重处以罚款 | **2000 元以上** |

**说明：**

1、 以上罚款将在施工保证金中扣除。在赛事搭建/开幕/撤展期间，展位若发生伤害事故，施工保证金将被全数没收，如仍未能全部抵扣赔偿金，主场服务商和赛事组委会有权对其继续进行索赔。

2、 违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主场服务商有权采取措施停止其展位施工，并扣除全部施工保证金。

**搭建公司名称（盖章）：**

**主要负责人签字：**

**手机： 日期：2025年 月 日**

**2025中网公开赛赛事期间罚款单**

单位：

贵单位在2025年中网搭建期间违反《**2025中网公开赛赛事组委会施工管理处罚规定》第 条，根据中网期间管理规定要求，对你单位予以罚款 元，相应费用从施工保证金内予以扣除。**

**同时提醒贵单位需要停工整改，经检查通过后方可进行后续搭建工作。**

**2025中网公开赛赛事组委会**

**场地保障部布展搭建组**

**年 月 日**